## 記入用
工事引渡書
様 |  |  | 引渡書番号
下記の工事が完了しましたので、工事の目的物と次のものをお引き渡しします。 |  |  | 引渡日
工事名 |  |  | 契約日
工事場所 |  |  | 工事の完了日
1. 引き渡すもの（「確認」の欄は、渡したら「済」、無いものは「該当なし」を選びます）
No. | 引き渡すもの | 内容・内訳 | 数量 | 確認 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| 書いた項目の数 | 0 | 確認の済み | 0
2. 引渡しの時点で残っていること（手直し・残りの工事）
No. | 場所 | 内容 | 完了の予定日 | 完了日 | 確認者
1
2
3
4
残っていることがあるときは、ここに書いて施主様と一緒に確かめます。完了したら、完了日と確認者を書きます。
3. 受領
上記の工事の目的物と書類等を、引渡日に受け取りました。
施工者 | 株式会社サンプル工務店 |  | 施主の受領日
所在地・電話 | 〒000-0000 東京都サンプル区〇〇1-2-3 TEL 03-0000-0000 |  | 施主の署名
担当者 | 山田 太郎 |  | 確認した書類

## 記入例
工事引渡書
〇〇 一郎 様 |  |  | 引渡書番号 | W-2026-0105
下記の工事が完了しましたので、工事の目的物と次のものをお引き渡しします。 |  |  | 引渡日 | 2026-11-30
工事名 | 〇〇様邸 屋根・外壁改修工事 |  | 契約日 | 2026-09-10
工事場所 | 東京都サンプル区〇〇4-5-6 |  | 工事の完了日 | 2026-11-27
1. 引き渡すもの（「確認」の欄は、渡したら「済」、無いものは「該当なし」を選びます）
No. | 引き渡すもの | 内容・内訳 | 数量 | 確認 | 備考
1 | 建物（工事の目的物） | 契約書・図面のとおりの工事の範囲 | 1 | 済
2 | 鍵 | 内訳は鍵引渡書のとおり | 1 | 済 | 鍵引渡書を別に作成
3 | 工事保証書 | 保証書番号 H-2026-0105 | 1 | 済
4 | 取扱説明書・メーカーの保証書 | 内訳は受領書のとおり | 1 | 済 | 受領書を別に作成
5 | 工事の図面 | 完成時の平面図・立面図 | 1 | 済
6 | 工事写真 | 施工中の写真（データ） | 1 | 済
7 | 予備品 | クロス 1巻・床材 1ケース | 2 | 済
8 | 検査済証の写し | 確認申請の無い工事 |  | 該当なし
9
10
| 書いた項目の数 | 8 | 確認の済み | 8 | 全部確認した
2. 引渡しの時点で残っていること（手直し・残りの工事）
No. | 場所 | 内容 | 完了の予定日 | 完了日 | 確認者
1 | 2階洋室 | クローゼットの扉の調整 | 2026-12-05
2 | 外構 | 門扉の表札の取付（施主様の支給品の到着待ち） | 2026-12-12
3
4
残っていることがあるときは、ここに書いて施主様と一緒に確かめます。完了したら、完了日と確認者を書きます。
3. 受領
上記の工事の目的物と書類等を、引渡日に受け取りました。
施工者 | 株式会社サンプル工務店 |  | 施主の受領日 | 2026-11-30
所在地・電話 | 〒000-0000 東京都サンプル区〇〇1-2-3 TEL 03-0000-0000 |  | 施主の署名 | 〇〇 一郎
担当者 | 山田 太郎 |  | 確認した書類 | この書類の控えを1部ずつ持つ

## 説明
工事引渡書（引渡書・受領書）
配布元 | 保証フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://hosho.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 工事ごとに2部作り、施主と1部ずつ持ちます。引き渡すものを書き、施主と一緒に1つずつ確かめながら、確認の欄で「済」か「該当なし」を選びます。残っている手直しがあれば表に書き、最後に受領の欄に署名をもらいます。
判定の付け方 | 確認の欄は、渡したら「済」、その工事では無いものは「該当なし」を選びます。書いた項目の数と、「済」と「該当なし」の合計が同じなら「全部確認した」、違えば「確認していない項目あり」と表示します。「確認していない項目あり」のまま受領の署名をもらわないようにします。
自社に合わせて直すなら | 自社でいつも渡すもの（保証書・取扱説明書・図面など）は、記入用に先に書いて保存しておくと、渡し忘れが減ります。
気をつけること | 確認の欄は「済」「該当なし」以外の文字（「OK」など）を入れると数えません。数を数える列（数式）は上書きしないでください。記入例の名前・番号はすべて架空です。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・物件・期間・品番はすべて架空です。保証の内容と期間は自社で決めて書き、記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。法律の判断が要るときは、弁護士などの専門家に確かめてください。
関係する法令等 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条：新築住宅の請負人の10年の責任は「注文者に引き渡した時から」数える。民法 第637条：請負の目的物が種類・品質で契約に合わないとき、注文者はそれを知った時から1年以内に請負人へ通知しないと、修補・減額・損害賠償・解除を求められなくなる（引渡しのときに請負人が知っていた、または重大な過失で知らなかったときは除く）。あわせて、債権の消滅時効は民法 第166条（権利を行使できることを知った時から5年・行使できる時から10年）。
更新日 | 2026年10月18日
保証フクロウについて | 工事保証書・塗装や防水の保証書・引渡書・定期点検の案内とチェックシートを、無料テンプレートと解説でまとめた専門サイトです。