## 記入用
住宅の定期点検チェックシート
点検の名前 |  |  | 点検日
施主様 |  |  | 引渡日
点検者 |  |  | 立会い
判定は ○（異常なし）・△（経過観察）・×（補修が要る）。決まりは「説明」シートにあります。★は、新築住宅なら住宅の品質確保の促進等に関する法律の10年の責任の対象になりうる部位の目安です。
No. | 部位 | 点検の項目 | ★ | 判定 | 気づいたこと（写真の番号） | 対応
1 | 基礎 | ひび割れ（幅・長さ）、欠け、鉄筋の露出 | ★
2 | 外壁 | ひび割れ、シーリングの切れ・痩せ | ★
3 | 外壁 | 塗装の剥がれ・膨れ、汚れ・かび
4 | 屋根 | 屋根材のずれ・割れ（地上・窓から見える範囲） | ★
5 | 屋根 | 棟・谷・水切りの板金の浮き | ★
6 | 雨樋 | 外れ・詰まり・勾配
7 | バルコニー | 防水の膨れ・切れ、排水口の詰まり | ★
8 | サッシ・玄関ドア | 開け閉め・鍵のかかり具合
9 | サッシ・玄関ドア | 周りからの雨水のしみ | ★
10 | 室内の天井 | 雨じみ・しみ | ★
11 | 室内の壁 | クロスの隙間・浮き・割れ
12 | 室内の床 | 傾き・沈み | ★
13 | 室内の床 | きしみ・床鳴り
14 | 建具 | 室内ドア・引き戸の開け閉め、ラッチのかかり
15 | 水回り | 蛇口・配管からの水漏れ
16 | 水回り | 排水の流れ・におい
17 | 給湯器 | 運転・エラー表示
18 | 換気 | 24時間換気の運転・フィルターの汚れ
19 | 床下（点検口から） | 土台・床下の湿気、水漏れの跡 | ★
20 | 小屋裏（点検口から） | 雨じみ、屋根の下地の湿気 | ★
21
22
23
| ○ 異常なし | 0 | △ | 0 | × 補修が要る | 0
| 判定のない項目 | 20
対応の記録（×の項目は、ここに書いて完了まで追います）
No. | 指摘 |  | 区分 |  | 完了日 | 確認
次回の点検

## 記入例
住宅の定期点検チェックシート
点検の名前 | 1年点検 |  | 点検日 | 2026-12-05
施主様 | 〇〇 一郎 様 |  | 引渡日 | 2025-11-30
点検者 | 山田 太郎 |  | 立会い | 〇〇 一郎 様
判定は ○（異常なし）・△（経過観察）・×（補修が要る）。決まりは「説明」シートにあります。★は、新築住宅なら住宅の品質確保の促進等に関する法律の10年の責任の対象になりうる部位の目安です。
No. | 部位 | 点検の項目 | ★ | 判定 | 気づいたこと（写真の番号） | 対応
1 | 基礎 | ひび割れ（幅・長さ）、欠け、鉄筋の露出 | ★ | ○
2 | 外壁 | ひび割れ、シーリングの切れ・痩せ | ★ | ○
3 | 外壁 | 塗装の剥がれ・膨れ、汚れ・かび |  | △ | 北面に薄い汚れ（写真3） | 経過観察
4 | 屋根 | 屋根材のずれ・割れ（地上・窓から見える範囲） | ★ | ○
5 | 屋根 | 棟・谷・水切りの板金の浮き | ★ | ○
6 | 雨樋 | 外れ・詰まり・勾配 |  | ○
7 | バルコニー | 防水の膨れ・切れ、排水口の詰まり | ★ | ○
8 | サッシ・玄関ドア | 開け閉め・鍵のかかり具合 |  | × | 2階北側の窓の鍵が固い（写真8） | 保証内で調整
9 | サッシ・玄関ドア | 周りからの雨水のしみ | ★ | ○
10 | 室内の天井 | 雨じみ・しみ | ★ | ○
11 | 室内の壁 | クロスの隙間・浮き・割れ |  | △ | 階段のクロスに1mmの隙間（写真11） | 経過観察
12 | 室内の床 | 傾き・沈み | ★ | ○
13 | 室内の床 | きしみ・床鳴り |  | ○
14 | 建具 | 室内ドア・引き戸の開け閉め、ラッチのかかり |  | × | 洗面所の引き戸のラッチがかからない（写真14） | 保証内で調整
15 | 水回り | 蛇口・配管からの水漏れ |  | ○
16 | 水回り | 排水の流れ・におい |  | ○
17 | 給湯器 | 運転・エラー表示 |  | ○
18 | 換気 | 24時間換気の運転・フィルターの汚れ |  | △ | フィルターに汚れ。掃除の方法をご説明 | 施主様の手入れ
19 | 床下（点検口から） | 土台・床下の湿気、水漏れの跡 | ★ | ○
20 | 小屋裏（点検口から） | 雨じみ、屋根の下地の湿気 | ★ | ○
21
22
23
| ○ 異常なし | 15 | △ | 3 | × 補修が要る | 2
| 判定のない項目 | 0
対応の記録（×の項目は、ここに書いて完了まで追います）
No. | 指摘 |  | 区分 |  | 完了日 | 確認
8 | 2階北側の窓の鍵が固い → 戸車と鍵の受けを調整 |  | 保証内 |  | 2026-12-12 | 施主様
14 | 洗面所の引き戸のラッチ → 受け金物の位置を調整 |  | 保証内 |  | 2026-12-12 | 施主様
次回の点検 | 2年点検（2027年11月ごろ）。△の3項目は次回もう一度見る

## 説明
住宅の定期点検チェックシート
配布元 | 保証フクロウ（FUKULO／合同会社商陣） https://hosho.fukulo.com/templates/
シート構成 | 「記入用」（空欄）・「記入例」（書き方の見本）・「説明」の3枚です。
使い方 | 点検のたびに1枚使います。点検の名前・点検日・引渡日・点検者・立会いを書き、項目ごとに判定を入れます。気づいたことには写真の番号を書きます。×の項目は、対応の記録に書いて、完了日と確認者まで残します。
判定の付け方 | ○＝異常なし。△＝今すぐ直すほどではないが、次の点検でもう一度見る（経過観察）。×＝補修が要る。×をつけたら、対応の記録に指摘を書き、保証内か有償かの区分と、完了の予定を施主と決めます。判定のない項目が0になってから点検を終わります。
自社に合わせて直すなら | 工事の内容に合わせて、項目を足したり消したりしてください（空いた行が3つあります）。リフォームの点検では、工事をした所の項目だけに絞ると、施主にも分かりやすくなります。
気をつけること | 判定は「○」「△」「×」の記号で入れます（ほかの文字は数えません）。数の列（数式）は上書きしないでください。記入例の名前・指摘はすべて架空です。
ご利用にあたっての注意 | 無料でお使いいただけます。社内での利用・改変・印刷は自由です。この様式そのものの再配布・販売はご遠慮ください。記入例の会社名・人名・物件・期間・品番はすべて架空です。保証の内容と期間は自社で決めて書き、記載内容の正確さは利用者の責任でお確かめください。法律の判断が要るときは、弁護士などの専門家に確かめてください。
関係する法令等 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律 第94条：住宅を新築する工事の請負人は、引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について責任を負い、これより注文者に不利な特約は無効。部位は同法施行令 第5条（基礎・壁・柱・屋根版など／屋根・外壁・その開口部の戸や枠・屋根や外壁の内部や屋内にある雨水の排水管）。第97条で20年以内まで延ばす約束もできる。
更新日 | 2026年10月18日
保証フクロウについて | 工事保証書・塗装や防水の保証書・引渡書・定期点検の案内とチェックシートを、無料テンプレートと解説でまとめた専門サイトです。